## Feuil1
SUJET | DATE | STATUT | DEADLINE | QUI | DESCRIPTION
T1 Cahier des Charges | 2016-01-26 | High | 2016-01-31 | Ludwig, Arezki, Maxime | 26/01/2016 : Etude du Cahier des Charges avec l'ensemble de l'équipe, définition des requis et des besoins. 30/01/2016 : Réécriture d'un Cahier des Charges Local par Ludwig, adapté au Projet Web, diffusé à l'ensemble de l'équipe.
T2 Maquette | 2016-01-26 | Medium | 2016-02-02 | Ludwig, Arezki, Maxime | 26/01/2016 : Première version simplifiée de des maquettes, définition des pages (accueil, user, admin, gestion des places, gestion des utilisateurs, gestion liste d'attente). 02/01/2016 : modification du maquettage avec fusion de admin, gestions (places, utilisateurs et liste d'attente), création d'une page inscription.
T3 Documentation | 2016-02-02 | Medium | 2016-02-23 | Ludwig | 02/02/2016: création d'un OPL par Ludwig, permettant le suivi du travail équipe. Achèvement du fichier de prototypage de l'application avec Balsamiq Mokeup.
T4 Conception Application | 2016-02-02 | High | 2016-02-09 | Ludwig, Arezki, Maxime | 29/01/2016 : séléction du WebDesign et validation par l'ensemble de l'équipe. 02/02/2016 : démarrage du montage de l'application selon les tâches suivantes : - Arezki : mise en forme de la page d'accueil, et de la page inscription - Maxime : mise en forme du profil utilisateur - Ludwig : mise en forme du profil administrateur
T5 Intégration Application | 2016-02-02 | En Attente | 2016-02-23 | Ludwig, Arezki, Maxime